## Підсумок
Декомпозиція часу фінансового трекера
Планові оцінки на 22.10.2026. Години розробника, не фактично витрачений час.
Обсяг | Фічі, год | Спільні, год | Приріст, год | Накопичено | Резерв, год | Разом, год
Must | 80 | 18.5 | 98.5 | 98.5 | 32.8333 | 131.3333
Must + Should | 31 | 2 | 33 | 131.5 | 43.8333 | 175.3333
Must + Should + Could | 17.5 | 2 | 19.5 | 151 | 50.3333 | 201.3333
Резерв як частка повного плану | 25%
План = відома робота / (1 − резерв). Наприклад, 98,5 / 0,75 = 131,33 год.
A — робота з Codex. B — перевірка людиною. У відкладених фіч поділ A/B невідомий.
Won’t не додаємо до плану. Спільні компоненти рахуємо один раз.
Усі початкові фічі та додаткова №21
Фіча | № | MoSCoW | A, год | B, год | Історичні, год | Разом, год | Оцінка
Імпорт виписки Марка | 2 | Must | 8 | 6.5 |  | 14.5 | Поточна
Готівка з телефона | 6 | Must | 7.5 | 5.5 |  | 13 | Поточна
Спільні витрати | 9 | Must | 12.5 | 9 |  | 21.5 | Поточна
Вхід і особисті дані | 12 | Must | 11 | 10 |  | 21 | Поточна
Звіт на телефоні | 17 | Must | 5.5 | 4.5 |  | 10 | Поточна
Ціль заощаджень | 5 | Should | 2 | 2.5 |  | 4.5 | Поточна
Виправлення помилкових операцій | 21 | Should | 10.5 | 7.5 |  | 18 | Поточна
Ліміти на категорії | 10 | Should | 4.5 | 4 |  | 8.5 | Поточна
Експорт у таблиці | 14 | Could | 3 | 3 |  | 6 | Поточна
Звіт у Telegram | 8 | Could | 4 | 3.5 |  | 7.5 | Поточна
Темна тема | 3 | Could | 2 | 2 |  | 4 | Поточна
Тренди за рік | 1 | Won’t |  |  | 6 | 6 | Історична
AI-категоризація | 4 | Won’t |  |  | 8 | 8 | Історична
Застосунок у сторах | 7 | Won’t |  |  | 40 | 40 | Історична, мінімум
Фото чека | 11 | Won’t |  |  | 16 | 16 | Історична
AI-асистент | 13 | Won’t |  |  | 16 | 16 | Історична
Кілька валют | 15 | Won’t |  |  | 12 | 12 | Історична
Облік інвестицій | 16 | Won’t |  |  | 16 | 16 | Історична
Автозавантаження з банку | 18 | Won’t |  |  | 24 | 24 | Історична, мінімум
Спільні роботи й окрема вимога PRD
Блок | Код | Призначення | A, год | B, год |  | Разом, год | Урахування
Спільна модель і збереження | S0 | Основа | 7 | 3.5 |  | 10.5 | Must
Інтеграція та здача Must | G-M | Інтеграція | 2.5 | 5.5 |  | 8 | Must
Перевірка пакета Should | G-S | Інтеграція | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Після Should
Перевірка пакета Could | G-C | Інтеграція | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Після Could
Періоди Олі між зарплатами | P1 | Окремо | 3 | 3 |  | 6 | Не входить у Must
|  |  |  | Без резерву |  | Із резервом
Must із зарплатними періодами |  |  |  | 104.5 |  | 139.3333
№19 — у №2; №20 і №22 — у №9. Окремих годин на них повторно не додано.
Історичні оцінки збережено з початкового плану. Для запуску їх потрібно переоцінити.
№7 — нижня межа для оболонки готової вебверсії; №18 — лише за доступного API двох банків.
Години у жовтих клітинках на аркуші «Декомпозиція» змінюють підсумок автоматично.

## Декомпозиція
Підзадачі та оцінки часу
A — підготовка й реалізація з Codex. B — перевірка людиною. Час моделі окремо не додається.
Історичні години не розподілено на A/B. Вони не входять до активного плану. Жовті клітинки можна змінювати.
№ / блок | Код кроку | MoSCoW | Підзадача | A, год | B, год | Історичні, год | Разом, год | Оцінка | Джерело оцінки | Передумови й межі
2 | 2.1 | Must | Відокремити читання/перетворення/запис наявного імпортера й параметризувати джерела без регресії Олі | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.1 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
2 | 2.2 | Must | Адаптер CSV Марка: службові рядки, ';', польські дати, коми/пробіли, знак суми й порядок залишків | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.2 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
2 | 2.3 | Must | Маппінг у схему S0, власник/банк/стійкий ID і повтори в межах джерела; перекриття файлів | 1.5 | 1 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.3 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
2 | 2.4 | Must | Окремі банківські рахунки/початкові залишки, розширення правил Марка, категорій і balance-тверджень | 1.5 | 1 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.4 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
2 | 2.5 | Must | Явний шлях зовнішньої виписки, команда запуску, помилки формату й відхилення непідтриманої валюти | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.5 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
2 | 2.6 | Must | Підготувати перевірки й вручну звірити чотири контрольні суми, залишки, повтори, порядок та відсутність втрат | 1 | 2 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.6 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
2 | 2.7 | Must | Очікуваний цикл виправлень імпорту/правил після перевірки та повторний bean-check | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 2.7 | S0; модель №9. Два відомі CSV, імпорт оператором, PLN.
6 | 6.1 | Must | Мобільна форма з типовою датою, доступними категоріями й зрозумілими помилками | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.1 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
6 | 6.2 | Must | Серверний запис: валідація PLN/дати/суми, власник із сесії, підключення готового захисту запиту | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.2 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
6 | 6.3 | Must | Запис через S0, унікальний ключ надсилання й захист подвійного натискання | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.3 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
6 | 6.4 | Must | Готівковий рахунок/початкові кошти, переказ банку в готівку і покупка як різні події; відсутність подвійних витрат | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.4 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
6 | 6.5 | Must | Включення ручної операції в готові вибірки 9/17 без зміни банківського залишку | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.5 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
6 | 6.6 | Must | Перевірки з телефона, повторного запиту, перезапуску, імпорту, прав і коректного залишку готівки | 1 | 2 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.6 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
6 | 6.7 | Must | Цикл виправлень знайдених помилок та повторна перевірка | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 6.7 | S0, №9/12/17. Форма й окремі ручні записи; сховище та вхід повторно не будуємо.
9 | 9.1 | Must | Узгодити семантику спільної суми, особистої частини, округлення, повернень і напрямку боргу | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.1 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.2 | Must | Розрахунок часток та економічних витрат окремо від грошового руху платника | 2 | 1.5 |  | 3.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.2 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.3 | Must | Правила 50/50 для узгоджених витрат, особисті винятки й стійке збереження вибору через S0 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.3 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.4 | Must | Погашення: сума/дата, часткова оплата, перехід між місяцями, явне зв’язування банківського/ручного запису й двох сторін переказу | 3 | 1.5 |  | 4.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.4 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.5 | Must | Мінімальні форми спільної суми/особистого винятку й підтвердження погашення на готовому сервері | 1.5 | 1 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.5 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.6 | Must | Фінансові вибірки особистих/спільних витрат і заощаджень для 17, без нового UI звіту | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.6 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.7 | Must | Перевірки 3200/1600, змішаного чека, 500−200, повторного імпорту, двох банків, нульових/від’ємних значень та округлення | 1 | 2 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.7 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
9 | 9.8 | Must | Цикл очікуваних виправлень фінансових розбіжностей і повторна звірка | 1 | 1 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, 9.8 | S0, №2; записи №6. Двоє, 50/50, змішані суми, підтвердження погашення.
12 | 12.1 | Must | Flask/WSGI, конфігурація й відокремлення сервера від генератора | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.1 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
12 | 12.2 | Must | Supabase, два UUID, вхід/вихід, серверні сесії, get_user, refresh і cookie; повторне використання SQLite-адаптера S0 | 2.5 | 2 |  | 4.5 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.2 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
12 | 12.3 | Must | Права на рядки/дії, захист файлів, експорту й чужих ID | 2 | 1.5 |  | 3.5 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.3 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
12 | 12.4 | Must | CSRF, обмеження спроб входу й безпечні журнали | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.4 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
12 | 12.5 | Must | Dockerfile/uv.lock, WSGI, HTTPS/env, volume й runtime-шляхи; запуск без втрати даних | 2.5 | 1.5 |  | 4 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.5 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
12 | 12.6 | Must | Дві сесії, без входу/чужі ID, строк токенів, refresh, помилки провайдера й повторний вхід | 1 | 3 |  | 4 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.6 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
12 | 12.7 | Must | Виправлення після перевірок доступу й конфігурації | 1 | 1 |  | 2 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 12.7 | S0, модель №9. Supabase Auth; серверні права; Docker/HTTPS/volume. Без OAuth/SMTP.
17 | 17.1 | Must | Відокремити наявне отримання даних від генерації файлу та прийняти готову фінансову вибірку 9 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 17.1 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
17 | 17.2 | Must | Підключити наявний HTML/JS до відповіді сервера, безпечна серіалізація й відсутність чужих даних у сторінці | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 17.2 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
17 | 17.3 | Must | Особистий/спільний перегляд, власник і коректні підписи сум/періодів | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 17.3 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
17 | 17.4 | Must | Повнота за межами виписки замість лише last_operation, порожні та неповні місяці | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 17.4 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
17 | 17.5 | Must | Перевірки на телефоні, переповнення таблиць, нульового доходу, від’ємних заощаджень і збігу цифр | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, 17.5 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
17 | 17.6 | Must | Цикл виправлень відображення й повторний перегляд | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 17.6 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
17 | 17.7 | Must | Manifest, іконки, ярлик на екран, інструкція і перевірка запуску. Без офлайн-запису. | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Оновлення Supabase/PWA №15, 17.7 | S0, №2/9/12; записи №6. Готові стилі й розрахунки; ярлик, без офлайн-режиму.
5 | 5.1 | Should | Додати параметри цілі/резерву до готових налаштувань і валідацію | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 5.1 | S0, №12/17. Ручна база витрат і резерв, ціль 6×база; без прогнозів.
5 | 5.2 | Should | Проста особиста форма й збереження через готові права/сховище | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 5.2 | S0, №12/17. Ручна база витрат і резерв, ціль 6×база; без прогнозів.
5 | 5.3 | Should | Індикатор у наявному звіті без нового дизайну | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 5.3 | S0, №12/17. Ручна база витрат і резерв, ціль 6×база; без прогнозів.
5 | 5.4 | Should | Перевірки нуля, від’ємних значень, понад 100%, доступу та перезапуску; виправлення | 0.5 | 1 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 5.4 | S0, №12/17. Ручна база витрат і резерв, ціль 6×база; без прогнозів.
21 | 21.1 | Should | Рішення щодо одиничної правки/зміни правила, області дії й майбутніх імпортів; перевірка сумісності з правилами проєкту | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.1 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
21 | 21.2 | Should | Адресні правила за ID/власником, сумісність старих рядків rules.csv, порядок пріоритету й міграція формату | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.2 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
21 | 21.3 | Should | Серверна зміна лише дозволених полів, перевірка рахунків/прав і атомарний запис через S0 | 1.5 | 1 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.3 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
21 | 21.4 | Should | Мобільний екран вибору операції, категорії/fixed і попереднього перегляду наслідків | 1.5 | 0.5 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.4 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
21 | 21.5 | Should | Повторний імпорт/перерахунок, bean-check, оновлення звіту та відкат помилкового правила | 1.5 | 1 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.5 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
21 | 21.6 | Should | Перевірки точковості, схожих описів різних людей, повторів/перезапуску, старих правил і контрольних сум | 1 | 2 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.6 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
21 | 21.7 | Should | Цикл виправлень після перевірок | 1 | 1 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, 21.7 | Стійкі ID №2/S0, №12, перерахунок №9/17. Погодити адресні правила; сума/дата банку не редагуються.
10 | 10.1 | Should | Визначити область ліміту, період і поріг наближення | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 10.1 | S0, №9/12/17. Ліміт і попередження у звіті, без push.
10 | 10.2 | Should | Додати поля лімітів у готове сховище, валідацію й права | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 10.2 | S0, №9/12/17. Ліміт і попередження у звіті, без push.
10 | 10.3 | Should | Порівняння готових витрат із лімітом, повернення та граничні випадки | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 10.3 | S0, №9/12/17. Ліміт і попередження у звіті, без push.
10 | 10.4 | Should | Форма лімітів і попередження у звіті | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 10.4 | S0, №9/12/17. Ліміт і попередження у звіті, без push.
10 | 10.5 | Should | Перевірки меж місяця, порогів, відсутніх лімітів, від’ємних витрат і доступу | 1 | 1.5 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 10.5 | S0, №9/12/17. Ліміт і попередження у звіті, без push.
10 | 10.6 | Should | Цикл виправлень і повторна перевірка | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 10.6 | S0, №9/12/17. Ліміт і попередження у звіті, без push.
14 | 14.1 | Could | Узгодити колонки, особисту/спільну вибірку й період | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 14.1 | №9/12/17. CSV UTF-8, дозволена вибірка; без прямої синхронізації.
14 | 14.2 | Could | CSV-серіалізація, десяткові суми, кодування й екранування | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 14.2 | №9/12/17. CSV UTF-8, дозволена вибірка; без прямої синхронізації.
14 | 14.3 | Could | Маршрут завантаження з готовими правами й захистом текстових клітинок від формул | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 14.3 | №9/12/17. CSV UTF-8, дозволена вибірка; без прямої синхронізації.
14 | 14.4 | Could | Перевірити файл у таблицях, чужі ID, порожню вибірку й збіг підсумків | 1 | 1 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, 14.4 | №9/12/17. CSV UTF-8, дозволена вибірка; без прямої синхронізації.
14 | 14.5 | Could | Цикл виправлень формату/доступу | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 14.5 | №9/12/17. CSV UTF-8, дозволена вибірка; без прямої синхронізації.
8 | 8.1 | Could | Погодити вміст повідомлення, прив’язку й відмову від надсилання | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 8.1 | №9/12/17. Один місячний підсумок, планувальник і погоджений чат.
8 | 8.2 | Could | Налаштувати секрет бота, чат і один HTTP-виклик із помилками/тайм-аутом | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 8.2 | №9/12/17. Один місячний підсумок, планувальник і погоджений чат.
8 | 8.3 | Could | Сформувати повідомлення з готової дозволеної вибірки | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 8.3 | №9/12/17. Один місячний підсумок, планувальник і погоджений чат.
8 | 8.4 | Could | Плановий запуск і збереження факту надсилання для захисту повторів | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 8.4 | №9/12/17. Один місячний підсумок, планувальник і погоджений чат.
8 | 8.5 | Could | Перевірки неправильного чату, повторного запуску, відмови API/мережі й вмісту повідомлення | 1 | 1 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, 8.5 | №9/12/17. Один місячний підсумок, планувальник і погоджений чат.
8 | 8.6 | Could | Цикл виправлень і перевірка надсилання | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 8.6 | №9/12/17. Один місячний підсумок, планувальник і погоджений чат.
3 | 3.1 | Could | Друга палітра CSS й кольори наявних графіків/станів | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 3.1 | №17. Дві палітри, перемикач; готові стилі й графіки.
3 | 3.2 | Could | Перемикач і запам’ятовування вибору | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Поточна | Аналіз коду №12, 3.2 | №17. Дві палітри, перемикач; готові стилі й графіки.
3 | 3.3 | Could | Перевірки контрасту, фокусу, підписів і телефона; виправлення | 0.5 | 1 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, 3.3 | №17. Дві палітри, перемикач; готові стилі й графіки.
1 | 1.L1 | Won’t | Групування наявної історії за місяцями |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 1, крок 1 | Використовує готовий звіт і права доступу; показує доступну історію, не прогнозує рік.
1 | 1.L2 | Won’t | Порівняння категорій і часток із позначенням неповних періодів |  |  | 1 | 1 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 1, крок 2 | Використовує готовий звіт і права доступу; показує доступну історію, не прогнозує рік.
1 | 1.L3 | Won’t | Графік у готовому звіті |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 1, крок 3 | Використовує готовий звіт і права доступу; показує доступну історію, не прогнозує рік.
1 | 1.L4 | Won’t | Звірка сум і порожніх місяців |  |  | 1 | 1 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 1, крок 4 | Використовує готовий звіт і права доступу; показує доступну історію, не прогнозує рік.
4 | 4.L1 | Won’t | Лише невідомі описи, мінімальні дані й перелік дозволених категорій |  |  | 1 | 1 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 4, крок 1 | Готові імпорт, вхід і категорії. Це пропозиції нових правил, не автоматичне переписування журналу. Ціну API оцінюємо перед експериментом окремо.
4 | 4.L2 | Won’t | Один API-виклик, структурована відповідь, ліміт і тайм-аут |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 4, крок 2 | Готові імпорт, вхід і категорії. Це пропозиції нових правил, не автоматичне переписування журналу. Ціну API оцінюємо перед експериментом окремо.
4 | 4.L3 | Won’t | Підтвердження людиною та запис схваленого правила в rules.csv |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 4, крок 3 | Готові імпорт, вхід і категорії. Це пропозиції нових правил, не автоматичне переписування журналу. Ціну API оцінюємо перед експериментом окремо.
4 | 4.L4 | Won’t | Повтори запитів, витрати API й безпечна відмова до ручного розбору |  |  | 1 | 1 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 4, крок 4 | Готові імпорт, вхід і категорії. Це пропозиції нових правил, не автоматичне переписування журналу. Ціну API оцінюємо перед експериментом окремо.
4 | 4.L5 | Won’t | Перевірка хибних категорій, повторного імпорту й приватності |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 4, крок 5 | Готові імпорт, вхід і категорії. Це пропозиції нових правил, не автоматичне переписування журналу. Ціну API оцінюємо перед експериментом окремо.
7 | 7.L1 | Won’t | Повторне використання вебверсії у спільній оболонці iOS/Android |  |  | 12 | 12 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 7, крок 1 | Нижня межа для оболонки готового вебпродукту, не двох застосунків із нуля. Строк схвалення сторів невідомий; внески $124 окремо.
7 | 7.L2 | Won’t | Вхід, сесії й навігація на двох платформах |  |  | 8 | 8 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 7, крок 2 | Нижня межа для оболонки готового вебпродукту, не двох застосунків із нуля. Строк схвалення сторів невідомий; внески $124 окремо.
7 | 7.L3 | Won’t | Збірки, підписування та перевірка на пристроях |  |  | 8 | 8 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 7, крок 3 | Нижня межа для оболонки готового вебпродукту, не двох застосунків із нуля. Строк схвалення сторів невідомий; внески $124 окремо.
7 | 7.L4 | Won’t | Метадані, політики й подання у два стори |  |  | 8 | 8 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 7, крок 4 | Нижня межа для оболонки готового вебпродукту, не двох застосунків із нуля. Строк схвалення сторів невідомий; внески $124 окремо.
7 | 7.L5 | Won’t | Початкові виправлення за результатом перевірки |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 7, крок 5 | Нижня межа для оболонки готового вебпродукту, не двох застосунків із нуля. Строк схвалення сторів невідомий; внески $124 окремо.
11 | 11.L1 | Won’t | Фото з телефона, обмеження розміру й типу файлу |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 11, крок 1 | Готові 6/12; один чек — одна підтверджена операція, без поділу товарів між людьми. API, якість мов і підтримку перевіряємо перед запуском.
11 | 11.L2 | Won’t | Розпізнавання продавця, дати й підсумку через готовий сервіс |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 11, крок 2 | Готові 6/12; один чек — одна підтверджена операція, без поділу товарів між людьми. API, якість мов і підтримку перевіряємо перед запуском.
11 | 11.L3 | Won’t | Екран виправлення та підтвердження людиною |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 11, крок 3 | Готові 6/12; один чек — одна підтверджена операція, без поділу товарів між людьми. API, якість мов і підтримку перевіряємо перед запуском.
11 | 11.L4 | Won’t | Збереження через готову форму готівки й виявлення повтору |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 11, крок 4 | Готові 6/12; один чек — одна підтверджена операція, без поділу товарів між людьми. API, якість мов і підтримку перевіряємо перед запуском.
11 | 11.L5 | Won’t | Перевірка поганих фото, хибних сум, видалення фото й доступу |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 11, крок 5 | Готові 6/12; один чек — одна підтверджена операція, без поділу товарів між людьми. API, якість мов і підтримку перевіряємо перед запуском.
13 | 13.L1 | Won’t | Дозволені питання й відбір мінімальних даних із перевіркою прав |  |  | 3 | 3 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 13, крок 1 | Готові звіт і права. Обмежений помічник лише для читання; не довільний чат із цілим журналом. API оплачується окремо; річної дати запуску немає.
13 | 13.L2 | Won’t | API, структуровані параметри запиту, тайм-аути й ліміти |  |  | 3 | 3 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 13, крок 2 | Готові звіт і права. Обмежений помічник лише для читання; не довільний чат із цілим журналом. API оплачується окремо; річної дати запуску немає.
13 | 13.L3 | Won’t | Виконання дозволених розрахунків програмою, без довільного коду/SQL |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 13, крок 3 | Готові звіт і права. Обмежений помічник лише для читання; не довільний чат із цілим журналом. API оплачується окремо; річної дати запуску немає.
13 | 13.L4 | Won’t | Поле питання, відповідь і згода на передачу даних |  |  | 2 | 2 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 13, крок 4 | Готові звіт і права. Обмежений помічник лише для читання; не довільний чат із цілим журналом. API оплачується окремо; річної дати запуску немає.
13 | 13.L5 | Won’t | Звірка сум, недостовірних відповідей і спроб отримати чужі дані |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 13, крок 5 | Готові звіт і права. Обмежений помічник лише для читання; не довільний чат із цілим журналом. API оплачується окремо; річної дати запуску немає.
15 | 15.L1 | Won’t | Оригінальна валюта в рахунках та адаптерах імпорту |  |  | 3 | 3 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 15, крок 1 | Обмежений набір валют і одне доступне джерело курсів. Без курсових прибутків від торгівлі; зараз лише PLN.
15 | 15.L2 | Won’t | Джерело курсу, дата, кеш і відсутні курси |  |  | 3 | 3 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 15, крок 2 | Обмежений набір валют і одне доступне джерело курсів. Без курсових прибутків від торгівлі; зараз лише PLN.
15 | 15.L3 | Won’t | Показ оригіналу й перерахунок звіту в PLN |  |  | 3 | 3 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 15, крок 3 | Обмежений набір валют і одне доступне джерело курсів. Без курсових прибутків від торгівлі; зараз лише PLN.
15 | 15.L4 | Won’t | Звірка округлення, дат і подвійної конвертації |  |  | 3 | 3 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 15, крок 4 | Обмежений набір валют і одне доступне джерело курсів. Без курсових прибутків від торгівлі; зараз лише PLN.
16 | 16.L1 | Won’t | Рахунки, один тип активу й кількість одиниць |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 16, крок 1 | Простий ручний портфель, без брокерських інтеграцій, податкового звіту й складних інструментів. Повний інвестиційний продукт потребує нової оцінки.
16 | 16.L2 | Won’t | Покупка/продаж, комісії та введення поточної ціни |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 16, крок 2 | Простий ручний портфель, без брокерських інтеграцій, податкового звіту й складних інструментів. Повний інвестиційний продукт потребує нової оцінки.
16 | 16.L3 | Won’t | Вартість портфеля й відокремлення від побутових витрат |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 16, крок 3 | Простий ручний портфель, без брокерських інтеграцій, податкового звіту й складних інструментів. Повний інвестиційний продукт потребує нової оцінки.
16 | 16.L4 | Won’t | Звірка собівартості, продажу й оцінки портфеля |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 16, крок 4 | Простий ручний портфель, без брокерських інтеграцій, податкового звіту й складних інструментів. Повний інвестиційний продукт потребує нової оцінки.
18 | 18.L1 | Won’t | Перевірка законного доступу, умов, ціни й документації двох банків |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 18, крок 1 | Умовна нижня межа, лише якщо обидва банки мають придатний доступний API; перші 4 години можуть завершитися рішенням не інтегрувати. Ціна, сертифікація й тривала підтримка невідомі, тому строк не обіцяємо.
18 | 18.L2 | Won’t | Підключення й зберігання/оновлення токенів |  |  | 6 | 6 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 18, крок 2 | Умовна нижня межа, лише якщо обидва банки мають придатний доступний API; перші 4 години можуть завершитися рішенням не інтегрувати. Ціна, сертифікація й тривала підтримка невідомі, тому строк не обіцяємо.
18 | 18.L3 | Won’t | Маппінг API до готової єдиної схеми фічі 2 |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 18, крок 3 | Умовна нижня межа, лише якщо обидва банки мають придатний доступний API; перші 4 години можуть завершитися рішенням не інтегрувати. Ціна, сертифікація й тривала підтримка невідомі, тому строк не обіцяємо.
18 | 18.L4 | Won’t | Планові запуски, повтори, пагінація й захист від дублів |  |  | 4 | 4 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 18, крок 4 | Умовна нижня межа, лише якщо обидва банки мають придатний доступний API; перші 4 години можуть завершитися рішенням не інтегрувати. Ціна, сертифікація й тривала підтримка невідомі, тому строк не обіцяємо.
18 | 18.L5 | Won’t | Звірка з CSV, відкликання доступу й відновлення після збою |  |  | 6 | 6 | Історична | Початкова декомпозиція №02, фіча 18, крок 5 | Умовна нижня межа, лише якщо обидва банки мають придатний доступний API; перші 4 години можуть завершитися рішенням не інтегрувати. Ціна, сертифікація й тривала підтримка невідомі, тому строк не обіцяємо.
S0 | S0.1 | Спільні роботи | Узгодити джерела істини, власника/платника, ID, межі виписки й контракт спільної суми; записати рішення | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, S0.1 | Спільна основа для №2/6/9/12; фінансові алгоритми залишаються у №9.
S0 | S0.2 | Спільні роботи | Схема SQLite для ручних операцій, розподілів і погашень; початкове створення/версія схеми та функції читання/запису | 2 | 0.5 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, S0.2 | Спільна основа для №2/6/9/12; фінансові алгоритми залишаються у №9.
S0 | S0.3 | Спільні роботи | Спільний адаптер банківських/ручних даних до обліку, контракт читання для звіту, окремі генеровані файли | 2 | 1 |  | 3 | Поточна | Аналіз коду №12, S0.3 | Спільна основа для №2/6/9/12; фінансові алгоритми залишаються у №9.
S0 | S0.4 | Спільні роботи | Протокол перевіреного запису/перебудови, відновлення узгодженого стану після збою та контракт блокування змін | 1 | 1 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, S0.4 | Спільна основа для №2/6/9/12; фінансові алгоритми залишаються у №9.
G-M | G-M.1 | Спільні роботи | Сценарій двох людей: імпорт → вхід → готівка → 50/50 → погашення → звіт, перевірка загальних регресій | 0.5 | 2 |  | 2.5 | Поточна | Аналіз коду №12, G-M.1 | Після всіх Must. Перевірки стиків і здачі, а не повторні локальні тести.
G-M | G-M.2 | Спільні роботи | Відновлення копії SQLite/правил, перебудова журналу й чистий запуск без приватних файлів у git | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, G-M.2 | Після всіх Must. Перевірки стиків і здачі, а не повторні локальні тести.
G-M | G-M.3 | Спільні роботи | Фінальна перевірка сервера/телефона, одна команда контролю, інструкція й приймання людиною | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, G-M.3 | Після всіх Must. Перевірки стиків і здачі, а не повторні локальні тести.
G-M | G-M.4 | Спільні роботи | Виправлення знайдених саме при спільній інтеграції помилок і контрольний повтор | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Поточна | Аналіз коду №12, G-M.4 | Після всіх Must. Перевірки стиків і здачі, а не повторні локальні тести.
G-S | G-S.1 | Спільні роботи | Інтегрований прогін Should з базовими сценаріями, перегляд результату та виправлення стиків | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, G-S.1 | Після обраного пакета Should. Одна спільна перевірка релізу.
G-C | G-C.1 | Спільні роботи | Інтегрований прогін експорту/повідомлень/теми, перевірка прав і виправлення стиків | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Поточна | Аналіз коду №12, G-C.1 | Після обраного пакета Could. Одна спільна перевірка релізу.
P1 | P1.1 | Спільні роботи | Межі за фактичними надходженнями Product Co, початковий/останній неповні періоди | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Окрема вимога | Аналіз коду №12, P1.1 | Окрема вимога PRD щодо періодів Олі між зарплатами; не входить у календарні Must.
P1 | P1.2 | Спільні роботи | Параметризовані фінансові вибірки та нативні query за узгодженими межами | 1 | 0.5 |  | 1.5 | Окрема вимога | Аналіз коду №12, P1.2 | Окрема вимога PRD щодо періодів Олі між зарплатами; не входить у календарні Must.
P1 | P1.3 | Спільні роботи | Вибір періоду й підписи дат у готовому звіті | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Окрема вимога | Аналіз коду №12, P1.3 | Окрема вимога PRD щодо періодів Олі між зарплатами; не входить у календарні Must.
P1 | P1.4 | Спільні роботи | Перевірки дня зарплати, збереження всіх операцій, неповних періодів, нульового доходу й регресії календарних контролів | 0.5 | 1.5 |  | 2 | Окрема вимога | Аналіз коду №12, P1.4 | Окрема вимога PRD щодо періодів Олі між зарплатами; не входить у календарні Must.